## 00_요약
항목 | 권장/결론
구독 → 선불 충전 | 찬성 — 간헐적·프로젝트성 사용 패턴에 적합
플랜별 기능 잠금 제거 | 찬성 — 잔액 + 역할(member/consultant/admin)만 유지
마켓플레이스 정산 | 찬성 — RequestOffer/match 기반으로 자연스러운 확장
한 번에 전부 구현 | 비권장
PortOne/Stripe Connect 즉시 | 비권장 — 수동 정산 검증 후 Phase 4
추천 순서 | Phase 0 → Phase 1(지갑) → Phase 2(에스크로·수동) → Phase 3~4
핵심 설계 원칙 | AI 플랫폼 이용료(A)와 컨설턴트 프로젝트 대금(B) 원장 분리

## 01_비즈니스_의견
주제 | 내용
서비스 특성 | 매월 반복 SaaS보다 요청 발생 시 집중 사용(인터뷰·제안·FS·납품)
구독제 부담 | 안 쓰는 달에도 비용·플랜별 기능 잠금으로 마찰
선불 충전 모델 | 잔액 있으면 사용 / 없으면 충전 — mental model 단순
주의: 예측 가능성 | LLM 토큰 변동 → UI에 예상 차감액 표시 필요(ai_usage_events 활용)
주의: 충전·환불 | 최소 충전액·미사용 잔액 환불 — 약관 명시
주의: 혼동 방지 | 플랫폼 AI 이용료 vs 컨설턴트 인건비 UI/문구 분리
역할 유지 | member / consultant / admin
역할 제거(과금) | Junior/Senior/Experience 등 플랜 등급·entitlement

## 02_현재코드_재활용
영역 | 현재 구현 | 전환 시 활용
계좌이체 | PaymentClaim, /account/billing, /admin/payment-claims | 충전 신청·승인 → 잔액 적립
AI 비용 추정 | AiUsageEvent, aggregate_usage_for_user() | 차감 단가·리포트 기초
월간 metric | SubscriptionUsageMonthly | 한도 대신 표시/리포트(선택)
컨설턴트 매칭 | RequestOffer (offered/matched/withdrawn) | 마켓 거래·에스크로 업무 단위
RFP 유료 납품 | paid_engagement_status + Stripe 일회성 | 프로젝트 대금 흐름과 통합 여부 결정 필요

## 03_현재코드_미구현
항목 | 설명
지갑 원장 | 잔액·충전·차감·환불·통화
기능 게이트 | entitlement → 잔액 게이트 일괄 교체
카드 충전 | 구독이 아닌 top-up PaymentIntent
프로젝트 금액 | 수수료·컨설턴트 지급액 모델
에스크로 상태 | 결제 보류 → 납품/확인 → 지급
정산 프로필 | 컨설턴트 계좌·Stripe Connect ID·세금정보

## 04_결제축_분리
축 | 명칭 | 설명 | 비고
A | 플랫폼 지갑 | AI·자동화 사용료 — 토큰/건당 잔액 차감 | 회원 충전
B | 프로젝트 에스크로 | 수요자 ↔ 컨설턴트 인건비 — 매칭·납품 연동 | 마켓플레이스
C | 플랫폼 수수료 | B에서 % 또는 별도 | 정책 결정
| 혼합 금지 | 한 지갑에 A+B 합치면 환불·분쟁·회계 어려움 | UI 혼동

## 05_기존_결제_혼선
갈래 | 구현 | 전환 시
1 | 구독/계좌이체 — subscription_*, payment_claims | Phase 1에서 지갑으로 대체
2 | RFP Stripe 일회 — paid_engagement_status, payments_router | 프로젝트 에스크로(B)와 통합 또는 병행 결정

## 06_PortOne_검토
제안 내용 | 이 웹앱 적용 | 비고
에스크로+분할 정산 프레임 | 적합
1단계 수동 → 2단계 API | 적합 — 거래량 적을 때
KR PortOne + 해외 Stripe Connect | MVP는 KRW·국내·수동 정산 우선 | 해외는 수요 확인 후
bridge/ 폴더 | app/payments/ 또는 payment_providers 모듈 | 현재 레포 구조
즉시 자동 분할 | 비권장 | 납품·분쟁 상태机 먼저
구독 제거와 Connect 동시 | 비권장 | Phase 1 지갑 먼저
법무 | 선불충전·에스크로·원천징수 — 약관·법무 1회 검토

## 07_Phase0_정책
# | 결정 항목 | 선택지/메모
1 | 통화 | MVP KRW만 vs KRW+USD 지갑 분리
2 | 과금 단위 | ai_usage micro-USD→KRW 차감 vs 건당 정액
3 | 잔액 부족 | 하드 차단 vs 일부 무료
4 | 프로젝트 가격 | 제안 수락 시 고정 vs 협상 후 확정
5 | 지급 트리거 | matched / 납품완료 / 요청자확인 / N일 후 자동
6 | 수수료 | 플랫폼 % + PG 수수료 부담 주체
산출물 | ER 초안, 상태 다이어그램, 구독 폐기 목록

## 08_Phase1_지갑
구분 | 내용
목표 | 플랜·월 한도 제거 → 충전 잔액으로 AI/플랫폼 사용
테이블 예 | wallet_account — user_id, currency, balance_minor
테이블 예 | wallet_ledger — type, amount, ref, balance_after, idempotency
테이블 예 | topup_order — bank¦card, status, pg_payment_id
PaymentClaim | topup 승인 시 ledger credit
AI 사용 | log_ai_usage_event 후 debit
게이트 | check_entitlement → assert_wallet_balance
회원 UI | /account/wallet (billing 대체)
관리자 UI | /admin/topups (payment-claims 개편)
카드 | Stripe PaymentIntent 일회 충전
계좌 | 기존 수동 확인 유지
구독 UI | /subscription-plans → 단가·충전 안내로 변경
마이그레이션 | 기존 구독자 일회 크레딧(운영 정책)

## 09_Phase2_마켓
구분 | 내용
목표 | 수요자 결제 → 완료 후 컨설턴트 수동 이체
상태 예 | offered → matched → escrow_funded → in_delivery → released / disputed
테이블 예 | market_order — gross, platform_fee, seller_net, status
테이블 예 | payout_record — pending¦paid, admin_note
테이블 예 | consultant_payout_profile — 계좌·세금(암호화)
결제 MVP-A | 지갑 hold → 컨설턴트 출금 가능 잔액 credit (개발량 적음)
결제 MVP-B | 프로젝트만 별도 PG (회계 분리 명확)
관리자 | /admin/settlements — pending 지급 완료 체크
자동화 | 없음 — 월말 계좌이체

## 10_Phase3_4
Phase | 내용
Phase 3 | 잔액 부족 전 예상 비용 UI
Phase 3 | 프로젝트 비용 상한(hold cap)
Phase 3 | 분쟁·부분환불·취소 ↔ offer lifecycle
Phase 3 | 컨설턴트 출금 요청(최소금액·수수료)
Phase 4 | PortOne Partners — portone_partner_id
Phase 4 | Stripe Connect Express — stripe_account_id
Phase 4 | 모듈: payment_providers/portone.py, stripe_connect.py
전제 | Phase 2 market_order/payout 상태机 안정

## 11_구독제거_순서
순서 | 작업
1 | wallet_* + ledger + topup 신규
2 | subscription_quota → wallet_debit / can_afford
3 | UI: subscription-plans, billing, payment-claims → wallet
4 | SubscriptionPlan → 단가표·수수료율 설정으로 재활용 가능
5 | paid_engagement + Stripe ↔ 에스크로 통합 여부 결정
6 | 문서·i18n·관리자 메뉴 정리

## 12_관리자_URL_현재
기능 | URL | 비고
관리자 홈 | /admin | 대시보드 카드
입금 신청(계좌이체) | /admin/payment-claims | 구독 활성화용 — 지갑 전환 대상
회원 목록 | /admin/users | 가로 스크롤 → 구독 버튼
회원별 구독·한도·AI비용 | /admin/users/{id}/subscription | 통합 모니터링 화면 없음
구독 플랜 설정 | /admin/subscription-plans | 계좌 안내 포함
회원 충전(회원) | /account/billing
전체 회원 사용량 대시 | (미구현) | 회원별로만 조회 가능

## 13_Phase0_확정질문
# | 질문 | 영향
1 | 프로젝트비도 같은 충전 잔액? | 원장 A 단일 vs A+B 분리
2 | MVP 통화 KRW만? | PG·UI·환율
3 | AI 과금: 원가+마진 vs 건당 정액? | ai_usage 연동 vs 단순 요금
4 | 컨설턴트 지급 트리거? | 상태机·에스크로 해제 조건

## 14_주요_파일_참고
파일/모듈 | 역할
app/subscription_quota.py | 플랜 한도 — 제거/대체 대상
app/subscription_catalog.py | 플랜·metric 정의
app/payment_claim_service.py | 계좌이체 — topup으로 전환
app/routers/billing_router.py | 회원 billing
app/ai_usage_recorder.py | AI 비용 이벤트
app/models.py PaymentClaim, AiUsageEvent | DB 모델
app/paid_tier.py | FS 접근 — 프로젝트 대금 여부로 재정의
app/models.py RequestOffer | 마켓 매칭
app/stripe_service.py | Stripe — top-up·에스크로 재사용